PLAN INTEGRITETA

OPŠTINA KOTOR

Kotor, septembar 2024. godine

SADRŽAJ:

1. Uvod      ..........................................................................................................................   2

2. Izrada plana integriteta      ..............................................................................................   3

2.1. Osnivanje radne grupe za izrade Plana integriteta       ..........................................   3

2.2. Procjena postojećeg stanja i utvrđivanje inicijalnih faktora       .……………..........    3

2.3. Plan mjera za podizanje nivoa integriteta      …………………………………..........   3

3. Obrazac plana integriteta        ........................................................................................     4

4. Prilozi      …...………………….……………………………………………………………….    41

4.1. Prilog 1      ............................................................................................................    41

4.2. Prilog 2      ............................................................................................................    43

4.3. Prilog 3       ...........................................................................................................    44

4.4. Prilog 4       ..………………………………………………………………………........    45

1. UVOD

Naziv organa vlasti: Opština Kotor

Odgovorno lice organa vlasti: Vladimir Jokić, predsjednik Opštine

Odgovorno lice za izradu i sprovođenje plana integriteta - menadžer integriteta: Vladan Stanković

Adresa: Stari Grad 317

Telefon: 032 326 247

E-mail: vladan.stankovic@kotor.me

Rješenje o imenovanju Menadžera integriteta:

br. 01-018/21 - 1094 od 29.01.2021.godine

Rješenje o imenovanju Radne grupe za pripremu Plana integriteta:

br. 01-018/24 - 20726 od 12.09.2024.godine

Članovi radne grupe:

1.   Vladan Stanković, Menadžer Plana integriteta;

2.   Simeona Begović, članica;

3.   Nebojša Ilić, član;

4.   Jelena Janjić, članica;

5,   Marina Bjelja, članica.

2. IZRADA PLANA INTEGRITETA

2.1. Osnivanje radne grupe za izradu Plana integriteta

- Predsjednik  Opštine je 12.09.2024. godine donio Rješenje o imenovanju Radne grupe za pripremu Plana integriteta br. 01-018/24 – 20726  i  Rješenje o imenovanju Menadžera integriteta br. 01-018/21 – 1094 od 29.01.2021 godine.

(prilog 1)

- Radna grupa je upoznala rukovodioce organa i službi sa potrebom donošenja novog Plana integriteta.

2.2. Procjena postojećeg stanja i utvrđivanje inicijalnih faktora rizika

- Izvršen je pregled normativnih akata kojima se reguliše rad Opštine,

(prilog 2)

- Obavljeni su intervjui sa rukovodiocima organa i službi o preduzetim aktivnostima i postojećim mjerama za obezbjeđenje integriteta Opštine i traženi predlozi za uvođenje novih mjera koje će dovesti do smanjenja intenziteta rizika za dešavanje događaja koji bi ugrozio integritet Opštine,

- Utvrđena je matrica za procjenu rizika.

(prilog 3)

2.3. Plan mjera za podizanje nivoa integriteta

- Popunjen je  PI obrazac na nivou Opštine,

- Od strane svih organa popunjeni su  PI obrasci za posebne oblasti rizika,

- Tražene su i dobijene sugestije i primjedbe na radnu verziju Plana integriteta od strane svih organa i službi,

- Izrađen je Nacrt plana integriteta,

- Usvojen je Plan integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja.

(prilog 4)

3. OBRAZAC  PLANA  INTEGRITETA

| REGISTAR RIZIKA |  |  | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA |  |  |  |  | REAGOVANJE NA RIZIK |  |  | PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjer. | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | St. | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1. Rukovođenje i upravljanje | Predsjednik Opštine, potpredsjednici Opštine, predsjednik Skupštine Opštine, starješine organa lokalne uprave i službi | Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj; Narušavanje integriteta institucije; Narušavanje principa transparentnosti | Zakoni i podzakonska akta, izvještavanje o stanju u upravnoj oblasti, interna akta institucije | Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja; Odstupanja u sprovođenju razvojnih planova i programa | 2 | 7 | 14 | Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti predsjednika Opštine, predsjednika Skupštine i starješina organa lokalne uprave i službi; Donijeti internu proceduru za pripremu i donošenje propisa/opštih akata iz nadležnosti Opštine koja će biti objavljena na sajtu Opštine | Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine Opštine, starješine organa lokalne uprave i službi | 31.12.2025. Kontinuirano |  |  |
|  | Predsjednik Opštine, potpredsjednici Opštine, predsjednik Skupštine Opštine, starješine organa lokalne uprave i službi | Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj; Narušavanje integriteta institucije; Narušavanje principa transparentnosti | Zakoni i podzakonska akta, izvještavanje o stanju u upravnoj oblasti, interna akta institucije | Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Skupštine, predsjednika Opštine, organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu Opštine | 3 | 7 | 21 | Obezbijediti ažurnost sajta Opštine, i informisanost medija o aktivnostima lokalne uprave; Redovno informisati građane o postupcima izrade i donošenja akata od javnog interesa u cilju njihovog aktivnog uključenja i doprinosa | Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine Opštine, starješine organa lokalne uprave i službi | Kontinuirano Kontinuirano |  |  |
|  | Predsjednik Opštine | Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj; Narušavanje principa transparentnosti | Zakon o sprečavanju korupcije, interna akta institucije | Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti; Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama | 5 | 4 | 20 | Ažuriranje evidencije primljenih sponzorstava i donacija i dostavljanje izvještaja Agenciji za sprječavanje korupcije | Predsjednik Opštine | Kontinuirano |  |  |
|  | Predsjednik Opštine | Narušavanje integriteta institucije | Interna akta institucije, Zakoni i podzakonska akta | Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i stručnih i posebnih službi | 2 | 7 | 14 | Praćenje realizacije preporuka nadležnih organa; Stalan nadzor nad radom organa lokalne uprave; Izrada godišnjeg izvještaja o radu organa lokalne uprave i službi koji se usvaja na Skupštini, a zatim objavljuje na sajtu Opštine | Predsjednik Opštine | Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano |  |  |
|  | Predsjednik Opštine i menadžer Opštine | Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj; Narušavanje principa transparentnosti | Zakon o sprečavanju korupcije, interna akta institucije | Donošenje neadekvatnih planova i programa Opštine | 3 | 10 | 30 | Veće animiranje i učešće svih zainteresovanih pri donošenju i realizaciji planova i programa | Predsjednik i menadžer Opštine | Kontinuirano |  |  |
| 2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | Javni funkcioneri, (imenovani i zaposleni u instituciji) | Stavljanje u privilegovan položaj određenih lica; Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi | Zakon o sprečavanju korupcije, Etički kodeks | Stavljanje u privilegovan položaj određenih lica; Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti; Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona; Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona | 5 | 7 | 35 | Donošenje novog Etičkog kodeksa; Evidencija primljenih poklona i izvještavanje o primljenim poklonima u skladu sa Zakonom; Upoznavanje svih zaposlenih o obavezama evidencije poklona | Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine Opštine, starješine organa lokalne uprave i službi | Kontinuirano Kontinuirano 31.12.2025. Po dobijanju smjernica od Ministarstva unutrašnjih poslova |  |  |
|  | Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine Opštine, starješine organa lokalne uprave i službi, ostali zaposleni | Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji | Obuke i seminari, Etički kodeks | Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije | 6 | 6 | 36 | Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije | Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine Opštine, starješine organa lokalne uprave i službi | Kontinuirano Kontinuirano |  |  |
|  | Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine Opštine, starješine organa lokalne uprave i službi, ostali zaposleni | Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji | Zakon o sprečavanju korupcije | Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača; Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača | 5 | 8 | 40 | Donijeti Interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu; Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama | Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine Opštine, starješine organa lokalne uprave i službi | Kontinuirano 31.12.2025. Kontinuirano Kontinuirano |  |  |
|  | Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine Opštine, starješine organa lokalne uprave i službi, ostali zaposleni | Sukob interesa | Etički kodeks, zakoni i podzakonska akta | Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura. | 3 | 9 | 27 | Edukacija zaposlenih i nadzor od strane rukovodioca | Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine Opštine, starješine organa lokalne uprave i službi | Kontinuirano |  |  |
|  | Predsjednik Opštine, starješine organa lokalne uprave i službi | Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj; Narušavanje principa transparentnosti; Sukob interesa | Interna akta institucije, Pravilnik o varijabilnom dijelu zarade, Obaveza sastavljanja izvještaja, zakoni i podzakonska akta | Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, rješenja o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih | 3 | 7 | 21 | Pojačan nadzor u cilju dosledne primjene Internih akata od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih | Predsjednik Opštine, starješine organa lokalne uprave i službi | Kontinuirano Kontinuirano |  |  |
|  | Predsjednik Opštine, starješine organa lokalne uprave i službi | Neefikasna i neracionalna kadrovska politika | Zakoni i podzakonska akta, Interna akta institucije | Neadekvatni kadrovski kapaciteti u određenim organima i službama Opštine | 4 | 6 | 24 | Usklađivanje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u skladu sa potrebama organa i službi; Stručno usavršavanje zaposlenih | Predsjednik Opštine, starješine organa lokalne uprave i službi | Kontinuirano Kontinuirano kontinuirano |  |  |
|  | Predsjednik Opštine, starješine organa lokalne uprave i službi, ostali zaposleni | Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje; Narušavanje integriteta institucije | Obuke i seminari, interna akta institucije | Povreda Etičkog kodeksa i povreda radne discipline; Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra; | 4 | 6 | 24 | Pokretanje postupka disciplinske i etičke odgovornosti; Usvojiti plan stručnog usavršavanja; Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja | Predsjednik Opštine, starješine organa lokalne uprave i službi | Kontnuirano Kontinuirano Kontinuirano |  |  |
| 3. Planiranje i upravljanje finansijama | Predsjednik Opštine, sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije starješine organa lokalne uprave i službi | Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta | Zakoni i podzakonska akta, edukacija | Neadekvatno planiranje budžeta | 3 | 8 | 24 | Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom planiranja budžeta; Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta | Predsjednik Opštine, sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije,starješine organa lokalne uprave i službi | Kontinuirano Kontinuirano |  |  |
|  | Predsjednik Opštine, sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije | Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta | Zakoni i podzakonska akta, obaveza sastavljanja izvještaja | Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava | 3 | 8 | 24 | Edukacija zaposlenih; Redovno izvještavanje o potrošnji budžetskih sredstava; Objavljivanje svih dokumenata i akata u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja | Predsjednik Opštine, sekretar sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije | Tokom izborne kampanje Kontinuirano Kontinuirano |  |  |
|  | Predsjednik Opštine, sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, rukovodilac Službe za javne nabavke, članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda | Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj; Narušavanje principa transparentnosti | Zakoni i podzakonska akta, obaveza sastavljanja izvještaja, zaključeni ugovori o javnim nabavkama | Nedovoljna transparentnost postupka javnih nabavki; Mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođačkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa. Neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda | 2 | 8 | 16 | Potpisivanje izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu | Predsjednik Opštine i rukovodilac službe za javne nabavke | Kontinuirano Kontinuirano |  |  |
| 4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine Opštine, starješine organa lokalne uprave i službi | Curenje informacija; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Ugrožavanje zaštite podataka | Zakonska regulativa i interni akti | Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe | 3 | 8 | 24 | Edukacija zaposlenih; Sankcionisanje zaposlenih koji ugroze bezbjednost podataka i koriste službene podatke u neslužbene svrhe | Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine Opštine, starješine organa lokalne uprave i službi | Kontinuirano Kontinuirano |  |  |
|  | Predsjednik Opštine, Sekretar Sekretarijata za zajedničke poslove | Nesavjesan i nestručan rad; Curenje informacija; Ugrožavanje zaštite podataka | Pojačan službeni i stručni nadzor | Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i imovinom Opštine zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti | 2 | 10 | 20 | Pojačan stručni nadzor; Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine | Predsjednik Opštine, Sekretar Sekretarijata za zajednicke poslove | Kontinuirano Kontinuirano |  |  |

‘

| Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjer. | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | St. | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1. Utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda | Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, rukovodilac Odjeljenja lokalnih javnih prihoda, zaposleni u Odjeljenju | Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova; Zloupotreba povjerljivih, službenih podataka i informacija o korisnicima usluga/strankama | Zakonska regulativa i interni akti | Nepotpuna baza podataka, što uslovljava mogućnost netačnog utvrđivanja i naplate poreske obaveze, nefunkcionisanje softvera, odnosno nesavjestan i nestručan rad zaposlenih u Informacionom centru; Duga procedura prinudne naplate neplaćenih poreskih potraživanja | 3 | 8 | 24 | Kvalitetnija informatička podrška i zaštita podataka; Kontinuirana edukacija zaposlenih; | Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, rukovodilac Odjeljenja lokalnih javnih prihoda | Kontinuirano Kontinuirano |  |  |
| 2. Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava Opštine | Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, pomoćnik sekretara, zaposleni u Odjeljenju | Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova | Zakonska regulativa i interni akti | Neadekvatno planiranje budžetskih sredstava Opštine; Odstupanje od dinamike korišćenja odobrenih sredstava; Nepouzdano i nepotpuno izvještavanje | 4 | 8 | 32 | Uključivanje svih organizacionih jedinica opštine prilikom planiranja Budžeta i sprovođenje javnih rasprava za građane; Pojačan stručni nadzor za praćenje dinamike korišćenja odobrenih sredstava; Pojačan stručni nadzor prilikom odobravanja finansijskih i drugih izvještaja | Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, pomoćnik Sekretara | Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano |  |  |
| 3. Upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim računima | Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, pomoćnik sekretara | Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaji | Zakon o sprečavanju korupcije, interne procedure i protokoli | Favorizovanje pojedinih korisnika budžetskih sredstava prilikom planiranja, ugovaranja i plaćanja | 4 | 6 | 24 | Pojačan stručni nadzor u pogledu primjene internih akata kojima se definiše način određivanja iznosa budžetskih sredstava za isplatu korisnicima; Ažurirati plan za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrola; Ažurirati knjigu procedura; Pojačan nadzor vezano za primjenu internog akta kojim su definisani uslovi i način korišćenja službenih vozila u Opštini i obrazac putnog naloga; Sprovoditi preporuke unutrašnje revizije | Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, pomoćnik sekretara | Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano |  |  |
| 4.Vršenje obračuna zarada i drugih primanja zaposlenima | Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, zaposleni, koji vrše obračun zarada i drugih primanja | Obračun i isplata zarada i ostalih primanja zaposlenima, koji nijesu u skladu sa propisima | Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, podzakonska akta, interna akta | Pogrešna primjena obračunske vrijednosti koeficijenta ili koeficijenta prilikom obračuna zarade ili nekog drugog primanja zaposlenom | 4 | 5 | 20 | Pojačan stručni nadzor; Edukacija iz oblasti zarada i drugih primanja zaposlenih | Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije | Kontinuirano Kontinuirano |  |  |

| Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjer. | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | St. | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1. Izrada propisa iz nadležnosti Sekretarijata za preduzetništvo, komunalne poslove i saobraćaj | Sekretar Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, samostalni savjetnici | Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova | Zakoni i podzakonska akta, interna akta | Nedonošenje propisa u planiranom roku | 3 | 8 | 24 | Pojačan stručni nadzor; Edukacija zaposlenih | Sekretar Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj | Kontinuirano Kontinuirano |  |  |
| 2. Izdavanje dozvola, odobrenja, saglasnosti i licenci iz nadležnosti Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj | Sekretar Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, samostalni savjetnici | Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno, netransparentno i neažurno obavljanje povjerenih poslova | Zakoni i podzakonska akta | Mogućnost nastanka nepravilnosti u toku postupka | 3 | 7 | 21 | Pojačan stručni nadzor; Edukacija zaposlenih u Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj | Sekretar Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj | Kontinuirano Kontinuirano |  |  |
| 3. Razvoj preduzetništa kroz subvencioniranje poljoprivrede i podrške ženskom preduzetništvu | Sekretar Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, samostalni savjetnici | Nesavjesan i nestručan rad; Neblagovremeno, netransparentno i neažurno obavljanje povjerenih poslova | Zakoni i podzakonska akta, opštinske odluke | Mogućnost nastanka nepravilnosti u toku postupka | 3 | 4 | 12 | Pojačan stručni nadzor; Obezbijediti transparentnost pri dodjeli sredstava za unapređenje preduzeništva | Sekretar Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj | Kontinuirano Kontnuirano |  |  |

| Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjer. | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | St. | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1. Priprema, donošenje i sprovođenje akata iz oblasti urbanizma, stanovanja i uređenja prostora | Sekretar Sekretarijata za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora, samostalni savjetnici | Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno donošenje i sprovođenje planova | Zakoni i podzakonska akta | Nepoštovanje rokova za pripremu akata; Nedorečena i nejasna planska dokumenta | 4 | 4 | 16 | Intenzivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca; Edukacija zaposlenih | Sekretar Sekretarijata za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora | Kontinuirano Kontinuirano |  |  |
| 2. Izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za postavljanje privremenih objekata, građevinskih i upotrebnih dozvola, te poslova legalizacije bespravno izgrađenih objekata shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata | Sekretar Sekretarijata za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora, pomoćnik sekretara, samostalni savjetnici | Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova; Zloupotreba službenog položaja | Zakoni i podzakonska akta, inspekcijski nadzor, pravo žalbe i drugi redovni i vanredni pravni ljekovi | Izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za postavljanje privremenih objekata, izdavanje upotrebnih i građevinskih dozvola i rješenja o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, iako nijesu ispunjeni svi uslovi | 6 | 6 | 36 | Javnost i dostupnost svim zainteresovanim u svakom trenutku postupka i uvid u izdata dokumenta; Pojačan stručni nadzor | Sekretar Sekretarijata za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora, samostalni savjetnici | Kontinuirano Kontinuirano |  |  |

| Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za imovinsko pravne poslove |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjer. | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | St. | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1. Stručni i sa njima povezani upravni poslovi u vezi sa imovinskim pravima I ovlašćenjima na državnoj imovini čiji je subjekat raspolaganja Opština Kotor | Sekretar Sekretarijata za imovinsko pravne poslove, zaštitnik imovinsko pravnih interesa Opštine, Samostalni savjetnici | Neažurno I nestručni vršenje poslova; Nedozvoljeno lobiranja ili drugi nejavni uticaj. | Zakoni i podzakonska akta, interna akta, podnošenje izvještaja o radu višim nivoima odlučivanja, sačinjavanje I dostavljanje informacija SO Kotor, Upravi za imovinu, Ministarstvu finansija i Vladi Crne Gore | Zaključivanje štetnih poslova | 3 | 10 | 30 | Edukacija zaposlenih; Veća transparentnost rada | Predsjednik Opštine, sekretar Sekretarijata za imovinsko pravne poslove, Zaštitnik imovinsko pravnih interesa Opštine | Kontinuirano Kontinuirano |  |  |

| 2. Davanje u zakup poslovnih prostora | Sekretar Sekretarijata za imovinsko pravne poslove, samostalni savjetnik za zakup poslovnih prostora | Netransparentno poslovanje | Transparentnost, javno oglašavanje, objava svih ugovora | Dovođenje javnosti u zabludu sa ciljem izvođenja pogrešnog zaključka | 3 | 10 | 30 | Objavljivanje svih ugovora o davanja u zakup nepokretnosti u vlasništvu Opštine | Sekretar Sekretarijata za imovinsko pravne poslove, samostalni savjetnik za zakup poslovnih prostora | Kontinuirano |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjer. | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | St. | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1. Razvoj i unaprjeđenje socijalne i dječije zaštite u skladu sa nacionalnom strategijom razvoja socijalne i dječije zaštite | Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, savjetnica u Sekretarijatu | Neažurno i nestručno vršenje poslova | Zakoni i podzakonska akta, interna akta | Neadekvatno usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama Neadekvatan nivo pomoći ugroženim kategoijama | 5 | 7 | 35 | Preduzimanje potrebnih radnji za obezbjeđivanje kvalitetnog rada komisije Donošenje nove ili izmjenu postojeće Odluke o pravima iz socijalne i dječije zaštite | Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti | 31.12.2025g. Kontinuirano |  |  |
| 2. Preduzimanje i realizacija aktivnosti u vezi sa primjenom propisa Opštine o dodjeli stipendija studentima, vrednovanje i podsticanje daljeg školovanja, stručnog usavršavanja i nagrađivanja talentovanih studenata | Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, savjetnica u Sekretarijatu | Neažurno i nestručno vršenje poslova i nedozvoljeno lobiranje | Zakoni i podzakonska akta, interna akta | Netransparentnost pri dodjeli stipendija | 2 | 5 | 10 | Formiranje adekvatne Komisije i obezbjeđenje uslova za njen rad; Objavljivanje dodjeljenih stipendija na sajtu Opštine | Predsjednik Opštine, sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti | Kraj godine Kontinuirano |  |  |
| 3. Vođenje postupka za rješavanje stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe | Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, savjetnica za socijalna pitanja | Neadekvatno zadovoljavanje potreba socijalno ugroženih lica | Zakoni i podzakonska akta, interna akta | Nemogućnost rješavanja stambenih potreba socijalno ugroženih lica | 6 | 6 | 36 | Komisijsko praćenje i evidencija (ne) korišćenja postojećih stambenih jedinica; Donošenje Lokalnog programa socijalnog stanovanja | Predsjednik Opštine, sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti | Kontinuirano Kontinuirano 30.06.2019. Kontinuirano |  |  |
| 4. Razvoj i unapredjenje kulture i sporta | Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, savjetnik za sport, savjetnik za kulturu | Neažurno i nestručno vršenje poslova | Zakoni i podzakonska akta, interna akta | Netransparentnost pri dodjeli sredstava za unaprjeđenje kulture i sporta | 4 | 6 | 24 | Obezbjediti transparentnost pri dodjeli sredstava za unaprjeđenje kulture i sporta | Predsjednik Opštine, sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti | Kontinuirano Kontinuirano |  |  |
| 5. Način i postupak raspodjele sredstava nevladinim organizacijama | Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, savjetnica za kulturu, NVO i obrazovanje | Neažurno i nestručno vršenje poslova i nedozvoljeno lobiranje | Zakoni i podzakonska akta, interna akta | Netransparentnost pri dodjeli sredstava nevladinom sektoru | 3 | 5 | 15 | Obezbijediti transparentnost pri dodjeli sredstava nevladinim organizacijama | Predsjednik Opštine, sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti | Kontinuirano |  |  |

| Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za opštu upravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjer. | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | St. | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1. Upravljanje kadrovima i vođenje centralne kadrovske evidencije u skladu sa nadležnostima Sekretarijata za opštu upravu | Sekretar Sekretarijata za opštu upravu, rukovodilac Odjeljenja, zaposleni u Odjeljenju za upravljanje ljudskim resursima i za ostvarivanje sistema lokalne uprave | Zloupotreba službenog položaja; Narušavanje principa transparentnosti | Zakoni i podzakonska akta | Favorizovanje zaposlenog prilikom ostvarivanja prava iz oblasti službeničko - namješteničkih odnosa (ocjenjivanje rada lokalnih službenika i namještenika, priprema predloga stručnog usavršavanja službenika i namještenika, sagledavanje i analiziranje potreba organa lokalne uprave za usavršavanjem i obukom, provjera sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta, zastupljenost manjinskih naroda i drugih manjinskih i nacionalnih zajednica, zapošljavanje lica sa invaliditetom itd.) | 4 | 6 | 24 | Obezbijediti punu transparentnost u oblasti upravljanja kadrovima; Izvršiti ocjenjivanje zaposlenih na godišnjem nivou; U skladu sa rezultatima ocjenjivanja sprovesti napredovanje, odnosno sankcionisanje zaposlenih; Ovlašćeno lice sprovodi postupak u slučajevima zlostavljanja na radu (mobinga) | Sekretar Sekretarijata za opštu upravu, rukovodilac Odjeljenja | Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano |  |  |
|  | Zaposleni u Odjeljenju za upravljanje ljudskim resursima i za ostvarivanje sistema lokalne uprave | Zloupotreba službenog položaja; Narušavanje principa transparentnosti | Zakoni i podzakonska akta | Nedovoljno stručno obavljanje povjerenih poslova; | 3 | 5 | 15 | Pojačan stručni nadzor od strane rukovodioca Odjeljenja i sekretara Sekretarijata; Edukacija zaposlenih iz oblasti upravljanja kadrovima; | Sekretar Sekretarijata za opštu upravu, rukovodilac Odjeljenja | Kontinuirano Kontinuirano |  |  |
| 2. Preuzimanje i realizacija aktivnosti na doslednom sprovođenju Zakona i svih Uredbi vezanih za kancelarijsko poslovanje i uvođenje elektronske obrade podataka sa uvezanim sistemom sa svim organima lokalne uprave | Sekretar Sekretarijata za opštu upravu, rukovodilac Građanskog biroa, zaposleni u Građanskom birou | Nesavjesan i nestručan rad; Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova; Zloupotreba službenog položaja | Zakoni i podzakonska akta | Odstupanje od pravilnog zavođenja i razvođenja predmeta; Nejednaka praksa u sprovođenju kancelarijskog poslovanja | 4 | 6 | 24 | Obezbijediti primjenu DMS programa; Edukacija zaposlenih u Sekretarijatu i zaduženih u ostalim organima i službama za prijem pošte, pojačan stručni nadzor | Sekretar Sekretarijata za opštu upravu i rukovodilac građanskog biroa | Kontinuirano Kontinuirano |  |  |

| Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici |  | Postojeće mjere kontrole |  | Preostali rizici (rezidualni) |  | Vjer. |  | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba |  | Rok | St. | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1. Vršenje poslova iz oblasti zaštite prirodne i kulturne baštine | Sekretar Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine i samostalni savjetnici | Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno donošenje akata i izvještaja | Zakoni i podzakonska akta |  | Nepoštovanje rokova za pripremu akata koji se odnose na životnu sredinu; Nesprovođenje planova iz oblasti zaštite životne sredine (Lokalni plan energetske efikasnosti, Lokalni plan zaštite životne sredine, Lokalni plan zaštite biodiverziteta, Lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom i dr.); Donošenje neadekvatne odluke o davanju saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu |  | 3 |  | 9 |  | 27 | Intenzivirati kontrolu od strane Sekretara Sekretarijata; Edukacija zaposlenih; Formiranje stručne komisije za ocjenu elaborata o procjeni uticaja | Sekretar Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine | Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano |  |  |  |

| Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za investicije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjer. | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | St. | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1. Priprema, donošenje i sprovođenje programa iz oblasti izgradnje, uređivanja, korišćenja i zaštite prostora | Sekretar Sekretarijata za investicije; samostalni savjetnici | Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno donošenje i sprovođenje programa | Zakoni i podzakonska akta | Nepoštovanje rokova za pripremu akata; Nedorečena i nejasna programska dokumenta | 4 | 4 | 16 | Intenzivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca; Edukacija zaposlenih | Sekretar Sekretarijata za investicije | Kontinuirano Kontinuirano |  |  |

| Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za zajedničke poslove |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjer. | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | St. | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.Administrativno-tehnički poslovi za potrebe Skupštine, predsjednika Opštine, glavnog administratora, organa lokalne uprave i službe | Sekretar Sekretarijata za zajedničke poslove, zaposleni u Sekretarijatu | Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova | Zakoni i podzakonska akta, edukacija, interna akta institucije, Etički kodeks | Nesavjesno vršenje poslova iz svoje nadležnosti | 5 | 5 | 25 | Inteziviranje kontrole od strane neposrednih rukovodilaca; Praćenje realizacije interne evidencije Edukacija zaposlenih | Sekretar Sekretarijata za zajedničke poslove, zaposleni u Sekretarijatu | Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano |  |  |
| 2. Vršenje poslova iz oblasti zaštite i zdravlja na radu | Sekretar Sekretarijata za zajedničke poslove; Samostalni savjetnik za zaštitu i zdravlje na radu | Nesavjesan i nestručan rad; Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova | Zakoni i podzakonska akta, interna akta institucije | Odstupanja u sprovođenju aktivnosti iz oblasti zaštite i zdravlja na radu | 4 | 5 | 20 | Donijeti akt o procijeni rizika za svako radno mjesto i internu proceduru za zaštitu i zdravlje na radu | Sekretar Sekretarijata za zajedničke poslove, Samostalni savjetnik za zaštitu i zdravlje na radu | 31.12.2025.g. |  |  |
| 3. Čuvanje, ažuriranje i arhiviranje građe u Arhivskom depou | Sekretar sekretarijata za zajedničke poslove i zaposleni u Arhivskom depou | Nesavjesan i nestručan rad; Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova; Zloupotreba službenog položaja | Zakon o arhivskoj djelatnosti, opštinske odluke i uredbe vezano za rad Arhivskog depoa | Odstupanje od pravilnog arhiviranja, nepoštovanje rokova za izlučivanje arhivske građe i nepravilnog vođenja popisa arhivske građe | 2 | 5 | 10 | Obezbijediti pouzdan program edukacije zaposlenih u Arhivskom depou i pojačan stručni nadzor; Digitalizacija arhivske građe | Sekretar Sekretarijata za zajedničke poslove | Kontinuirano Kontinuirano |  |  |

| Posebne oblasti rizika – Stručna služba Predsjednika Opštine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjer. | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | St. | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1. Stručni i drugi poslovi vezani za rad predsjednika i potpredsjednike Opštine | Zaposleni u Stručnoj službi predsjednika | Narušavanje integriteta institucije; Pripremanje nezakonitih odluka; Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj; Narušavanje principa transparentnosti; Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nezakonite koristi; Neadekvatna realizacija planova, programa i projekata | Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o sprečavanju korupcije, Etički kodeks i ostala zakonska regulativa | Neadekvatno sprovođenje važećih zakonskih i drugih akata; Nepoštovanje Etičkog kodeksa; Diskriminacija građana po bilo kom osnovu i neblagovremeno postupanje po zahtjevima građana i drugih subjekata; Nepoštovanje rokova i neadekvatno praćenje projekata | 2 | 7 | 14 | Edukacija zaposlenih; Kontrola poštovanja Etičkog kodeksa; Praćenje prijava i prigovora gradjana; Praćenje i izvještavanje o stepenu realizacije planova, programa, projekata Predsjedniku Opštine | Rukovodilac Stručne službe predsjednika, menadžer Opštine | Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano |  |  |

| 2. Stručno - tehnički poslovi za potrebe Skupštine, predsjednika Opštine, glavnog administratora, organe lokalne uprave i službe | Stručna služba predsjednika – informacioni odsjek | Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova | Edukacija, interna akta institucije, podzakonska akta, Etički kodeks | Nesavjesno vršenje poslova iz svoje nadležnosti | 4 | 8 | 32 | Inteziviranje kontrole od strane neposrednih rukovodilaca; Edukacija zaposlenih |  | Kontinuirano Kontinuirano |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Posebne oblasti rizika – Služba glavnog administratora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjer. | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | St. | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1. Rješavanje u drugostepenom upravnom postupku i drugi poslovi iz nadležnosti glavnog administratora | Glavni administrator; samostalni savjetnici | Nesavjesan i nestručan rad; Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova | Interna akta, vršenje službeničkog nadzora od strane Ministarstva pravde - inspekcijski nadzor | Neblagovremeno donošenje rješenja po žalbama | 2 | 7 | 14 | Edukacija zaposlenih; Zapošljavanje kadra sa odgovarajućom kvalifikacijom |  | Kontinuirano Kontinuirano |  |  |

| Posebne oblasti rizika – Komunalna policija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjer. | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | St. | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1. Poslovi iz nadležnosti Komunalne policije | Načelnik komunalne policije, pomoćnik načelnika i komunalni policajci | Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno, netransparentno i neažurno obavljanje povjerenih poslova | Zakoni i podzakonska akta, interna akta | Nestručan rad Načelnika, komunalnih policajaca i službenika | 5 | 5 | 25 | Edukacija zaposlenih i stalna kontrola Načelnika i Pomoćnika nad radom organizacione jedinice | Načelnik komunalne policije, pomoćnik načelnika | Kontinuirano |  |  |

| Posebne oblasti rizika – Služba za inspekcijske poslove |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjer. | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | St. | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1. Inspekcijski nadzor i drugi poslovi iz nadležnosti Službe za inspekcijske poslove | Načelnik Službe za inspekcijske poslove i inspektori | Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno, netransparentno i neažurno obavljanje povjerenih poslova | Zakoni i podzakonska akta, interna akta | Nestručan rad načelnika i zaposlenih | 4 | 6 | 24 | Edukacija zaposlenih i stalna kontrola rukovodioca nad radom Službe | Načelnik Službe za inspekcijske poslove | Kontinuirano |  |  |

| Posebne oblasti rizika – Služba zaštite i spašavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjer. | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | St. | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1. Spašavanje i zaštita ljudi i imovine od požara, eksplozija, havarija i drugih akcidentnih i vanrednih situacija | Komandir Službe zaštite i spašavanja, zaposleni u Službi | Nesavjesno, nestručno i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova | Zakoni i podzakonska akta, interna akta | Neadekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnih nepogoda | 3 | 10 | 30 | Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih; Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja; Modernizacija opreme za zaštitu i spašavanje | Predsjednik Opštine, komandir Službe zaštite I spašavanja | Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano |  |  |

| Posebne oblasti rizika –Služba za unutrašnju reviziju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjer. | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | St. | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1. Operativni planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Opštine | Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju, unutrašnji revizori | Nesavjesan i nestručan rad zaposlenih u Službi; Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca Službe ili unutrašnje revizore | Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Pravilnik o metodologiji rada unutrašnje revizije u javnom sektoru, Međunarodni okvir profesionalne prakse unutrašnje revizije, ostala zakonska regulativa i interna akta | Strateško i godišnje planiranje koje nije zasnovano na rizicima | 3 | 5 | 15 | Kontinuirano ukazivanje menadžmentu na funkciju unutrašnje revizije | Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju | Kontinuirano |  |  |
|  |  |  |  | Neprimjenjivanje propisane metodologije rada i nedovoljno stručno obavljanje poslova revizije | 2 | 8 | 16 | Kontinuirana edukacija zaposlenih u Službi; Sprovođenje Programa obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta unutrašnje revizije | Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju | Kontinuiran Kontinuirano |  |  |
|  |  |  |  | Narušavanje tajnosti podataka | 2 | 8 | 16 | Pojačan stručni nadzor; Kontinuirana edukacija zaposlenih u Službi | Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju | Kontiuirano Kontinuirano |  |  |

| Posebne oblasti rizika – Služba glavnog gradskog arhitekte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjer. | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | St. | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1. Stručni i drugi poslovi vezani za rad Službe glavnog gradskog arhitekte | Glavni gradski arhitekta, zaposleni u Službi glavnog gradskog arhitekte | Nesavjestan i nestručan rad; Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca Službe ili zaposlene Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji | Zakoni i podzakonska akta, interna akta | Neadekvatno sprovođenje važećih zakonskih i drugih akata; Neblagovremeno izvršavanje radnih zadataka Nepoštovanje Etičkog kodeksa; Neobjavljivanje bitnih informacija vezano za rad Službe na sajtu Opštine Davanje saglasnosti na akte, koji ne ispunjavaju sve zakonom predviđene uslove Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji | 2 | 7 | 14 | Edukacija zaposlenih; Kontrola rada zaposlenih od strane neposrednog rukovodioca Službe Kontrola poštovanja Etičkog kodeksa; Objavljivanje svih relevantnih informacija iz djelokruga rada Službe Kontrola rada zaposlenih od strane neposrednog rukovodioca Službe Edukacija zaposlenih o načinu prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije | Glavni gradski arhitekta, zaposleni u Službi glavnog gradskog arhitekte | Kontinuirano KontinuiranoKontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinirano |  |  |

| Posebne oblasti rizika – Služba za javne nabavke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjer. | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | St. | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1. Stručni i drugi poslovi vezani za rad Službe za javne nabavke | Rukovodilac Službe za javne nabavke; samostalni savjetnici, samostalni referent | Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj; Narušavanje principa transparentnosti | Zakoni i podzakonska akta, obaveza sastavljanja izvještaja, zaključeni ugovori o javnim nabavkama | Nedovoljna transparentnost postupka javnih nabavki; Mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođačkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa. Neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda | 2 | 7 | 14 | Potpisivanje izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu; Objavljivanje cijelokupnog postupka javnih nabavki na Portalu javnih nabavki; | Rukovodilac Službe za javne nabavke; samostalni savjetnici, samostalni referent | Kontinuirano Kontinuirano |  |  |

| Posebne oblasti rizika – Stručna služba Skupštine opštine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjer. | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | St. | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1. Stručni i drugi poslovi za potrebe Skupštine, predsjednika Skupštine, sekretara Skupštine, odbornike, klubove odbornika, stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine | Sekretar Skupštine, zaposleni u Stručnoj službi Skupštine Opštine | Netransparentno, nezakonito, nesavjesno, nestručno i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova | Zakoni i podzakonska akta, Statut Opštine, Poslovnik o radu Skupštine, drugi interni akti | Propusti u primjeni propisa | 4 | 6 | 24 | Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih; Zapošljavanje kadra sa odgovarajućom kvalifikacijom | Sekretar Skupštine | Kontinuirano Kontinuirano |  |  |

4.PRILOZI

4.1.Prilog1

4.2. Prilog 2

Normativna akta kojima se reguliše rad i obaveze Opštine

Zakon o lokalnoj samoupravi (“Sl. list CG”, br. 2/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22)

Zakon o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list CG", br. 3/19, 86/22, 5/24, 7/24)

Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list CG", br. 20/14, 56/14, 70/17, 4/18, 55/18, 66/19, 70/21, 145/21, 27/23, 123/23, 125/23)

Zakon o sprečavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 54/24)

Zakon o lobiranju (“Sl. list CG”, br. 54/24)

Zakon o upravnom postupku ( “Sl. list CG” br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17);

Zakon o slobodnom pristupu informacijama („Sl.list CG“ br. 44/12, 30/17)

Zakon o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list CG", br. 2/18, 34/19, 8/21, 37/22)

Zakon o zabrani zlostavljanja na radu (“Sl. list CG”, br. 30/12, 54/16, 84/24)
Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18, 34/19, 130/21, 146/21, 92/22, 152/22, 113/23, 48/24, 84/24)

Zakon o arhivskoj djelatnosti (“Sl. list CG”, br. 49/10, 40/11)

Zakon o državnoj imovini (“Sl. list CG”, br. 21/09, 40/11)

Zakon o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 74/19, 3/23, 11/23, 84/24)

Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ("Sl. list CG", br. 75/18)

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 4/23)

Zakon o porezu na nepokretnosti (“Sl. list CG”, br. 25/19, 49/22, 152/22)

Zakon o životnoj sredini (”Sl. list CG”, br. 52/16, 73/19, 84/24)

Zakon o zaštiti kulturnih dobara (“Sl. list CG”, br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19, 84/24)

Zakon o turizmu i ugostiteljstvu (“Sl. list CG”, br. 2/18, 4/18, 13/18, 25/19, 67/19, 76/20, 131/21, 84/24)

Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju (“Sl .list CG”, br. 71/17, 67/19)

Zakon o socijalnom stanovanju (“Sl. list CG” br. 35/13, 84/24)

Zakon o komunalnoj policiji (“Sl. list CG”, br. 57/14, 34/19)

Zakon o inspekcijskom nadzoru (“Sl. list CG”, br. 39/03, “Sl. list CG”, br. 76/09, 57/11, 18/14, 11/15, 52/16, 84/24)

Zakon o zaštiti i spašavanju (“Sl. list CG”, br. 13/07, 5/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21, 3/23)

Zakon o zaštiti poslovne tajne (“Sl. list CG”, br. 146/21)

Statut Opštine Kotor ( “Sl. list CG – opštinski propisi”  br. 37/19)

Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave (“Sl. list CG - opštinski propisi", br. 60/22, 63/23)

Pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova organa i službi lokalne uprave

Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika u Opštini Kotor ("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 10/10)

Etički kodeks izabranih predstavnika i funkcionera u Opštini Kotor ("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 10/10)

- Ostali podzakonski akti doneseni na osnovu navedenih zakona

4.3. Prilog 3

- Matrica rizika

- Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10) ” koja je prikazana na slici ispod.

| POSLJEDICA | ozbiljna | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | umjerena | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mala | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Intenzitet rizika (posljedicaj x vjerovatnoća) |  | niska |  |  | srednja |  |  |  | visoka |  |  |
|  |  | VJEROVATNOĆA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

/V   Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti

/S   Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom

/N  Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (rizik visokog intenziteta).

4.4. Prilog 4

Odluka o usvajanju i stupanju na snagu Plana integriteta